## Projektplan
Forschungsprojekte und Bildungsförderung des NH-/HH-Recycling Vereins
Nr | Start | Projektname | Hochschule | Ansprechpartner | Status | Anmerkung zu Projektkosten | Prio | Projektkosten gesamt (Plan) | offener Betrag zugesagt | Datum Zusage | bezahlt (kumuliert) | Datum bezahlt
B1.1 | 2011 | Lernzirkel 2011 bis 2013 | Heinrich-Hertz-Schule Karlsruhe | Herr Link | abgeschlossen | 150.000€ , noch offen sind 10.000€ für 2 Veranstaltungen | abgeschlossen | 150000 | 0 |  | 140000
B1.4 | 2014 | Lernzirkel /Formelsammlung | Heinrich-Hertz-Schule Karlsruhe | Herr Link | zurück, Vorstandssitzung Feb. 2014 beraten… | Ist im Haushaltsplan separat unter Öffentlichkeit verbucht. 26.2.2014 | abgeschlossen |  | 0
B1.2 | 2014 | Lernzirkel /Laborwagen/Recyclingwagen | Heinrich-Hertz-Schule Karlsruhe | Herr Link | abgeschlossen | Gesamtkosten betragen 20.000€, wir zahlen die Hälfte, Rest Umweltmin. | abgeschlossen | 10000 | 0 |  | 8828.92 | 2014-10-02
B1.3 | 2015 | Lernzirkel, neue für die nächsten Bundesländer | Heinrich-Hertz-Schule Karlsruhe | Herr Link | Projekt gestartet; fast abgeschlossen | 12 Wagen a 2500,-€ | abgeschlossen | 30000 | 0 |  | 34317.61 | 2014-10-27 | 2014-12-15
B1.5 | 2015 | Lernzirkel, 10 Wagen |  | Herr Link | Antrag Frau Zwicknagel. Projekt läuft | 10 Wagen a 2500,-€ | abgeschlossen | 30000 | 0 | 2015-08-03 | 24355.91 | 27.11.2015 21.01.2016
B1.6 | 2017 | Lernzirkel, 10 Wagen |  | Herr Link | Antrag Frau Zwicknagel. Projekt läuft | 10 Wagen a 3000,-€ | abgeschlossen | 30000 |  | 2017-03-28 | 23412.97 | 2017-08-17
B1.7 | 2018 | Lernzirkel, 10 Wagen |  | Herr Link | Antrag Frau Zwicknagel. Projekt läuft | 10 Wagen a 3000,-€ | 1 | 30000 | 558.78 | 2018-09-17 | 29441.22 | 2018 und 2019
B2.1 | 2013 | Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der FEM Simulationen an NH-Sicherungen (Folgeprojekt Untersuchungen des Einflusses der Biegungen (Sicken) an den Engstellen auf das Erwärmungs- und Schmelzverhalten) | Technische Universität Ilmenau (eigener Fachbereich) | Dipl.-Ing. Wolfram | abgeschlossen, kein Folgeprojekt in Aussicht | Untersuchungen des Einflusses der Biegungen (Sicken) an den Engstellen auf das Erwärmungs- und Schmelzverhalten | abgeschlossen | 20000 | 0 |  | 0
B3 | 2013 | Aufbau eines Versuchsstandes für 1500 V DC und 1 kA | Technische Universität Ilmenau (eigener Fachbereich) | Dipl.-Ing. Wolfram | Projekt nicht gestartet, | Projekt nicht gestartet, Wolfram nicht mehr verfügbar | abgelehnt | 35000 | 0 |  | 0
B4 | 2013 | Versuchsstand zum Thema Selektivität | HTW Berlin | Prof. Heine / Prof. Gräf | Projekt nicht gestartet | Projekt nicht gestartet, Freigabe am 4.3.15, aber von Prof. Gräf ausgesetzt | on hold | 33200 | 0 | 2015-03-04 | 0
B5 | 2013 | Selektivität im Rahmen Planung elektr. Anlagen | HTW Berlin | Prof. Heine / Prof. Gräf | Projekt nicht gestartet | Projekt nicht gestartet, Freigabe am 4.3.15, aber von Prof. Gräf ausgesetzt | on hold | 8300 | 0 | 2015-03-04 | 0
F5 | 2009 | Schutzfunktion und Schaltverhalten von Schmelzsicherungen in Photovoltaikanlagen | Fraunhofer Institut Kassel (Exot, auf PV-Anwendungen spezialisiert) | Dipl.-Ing. Peter Funtan | Projekt Abgeschlossen; Anwenderregel/ Leitfaden soll veröffentlicht werden. | Ergebnis: Anwendungsregel für Einsatz in PV-Anlagen; Rechnungen bez. | abgeschlossen | 40000 | 0 |  | 40000 | 2014-01-30
F6.3 | 2010 | Schutzwirkung von Schmelzsicherungen bei Störlichtbögen | Technische Universität Ilmenau (MS- und NS-Seite) | PD Dr.-Ing. habil. Holger Schau | abgeschlossen | Teilprojekt läuft | abgeschlossen | 72000 | 0 | 2013-07-24 | 72000 | 2013-12-03
F6.4 | 2013 | Schutzwirkung von Schmelzsicherungen bei Störlichtbögen | Technische Universität Ilmenau (MS- und NS-Seite) | PD Dr.-Ing. habil. Holger Schau | Folgeprojekt Nr 5 | abgeschlossen | abgeschlossen | 42000 | 0 | 2014-02-13 | 42000 | 2014-01-31 | 2014-04-15
F8 | 2011 | Funktion von Schmelzsicherungen bei erhöhter Erwärmung (NH/HH in großen Energieverteilungen) | Technische Universität Dresden | Prof. Dr.-Ing. Steffen Großmann | abgeschlossen, Folgeprojekt 8.1 | Rechnungen offen zu Teilschritt 4 und 5: 25.600€ und 14.500€ | abgeschlossen | 73600 | 0 |  | 73600
F8.1 | 2014 | Funktion von Schmelzsicherungen bei erhöhter Erwärmung, (Folgeprojekt "Grenztemperatur für das Sicherungsmesser") | Technische Universität Dresden | Prof. Dr.-Ing. Steffen Großmann | Projekt gestartet (3 Teilprojekte a 25.000€), | Projekt gestartet; TP 2 läuft bis Ende 2016 | abgeschlossen | 75000 | 0 | 04.03.2015 05.11.2015 je 25.000€ | 75000 | 31.03.2015 01.02.2016 07.03.2017 | Zusage lt. H.Seefeld soll im Dez. 2016 erfolgen,
F8.2 | 2013 | Funktion von Schmelzsicherungen bei erhöhter Erwärmung (D/D0 in großen Energieverteilungen) | Technische Universität Dresden oder HTW Dresden | ggf. Prof. Großmann TU oder Prof. Rogler, HTW Dresden |  | Projekt nicht gestartet | on hold | offen | 0 |  | 0 |  | Entscheidung nach Abschluss F8.1
F8.3 | 2017 | Bestimmen der Grenztemperatur des Sicherungsmessers für einen langzeitstabilen Betrieb von NH-Sicherungen (gG) |  | Dr. Schlegel, TU Dresden | Entscheidung MV 2017 Vollfinanzierung in Höhe von 106.000€ nicht befürwortet, Vorschlag ca.60.000€; Präzisierung des Projektes erforderlich; neues Angebot am 10.7.17 | Zahlung in drei Raten: 1. Rate 31.01.2018: (netto) 20.000,- € 2. Rate 31.07.2018: (netto) 20.000,- € 3. Schlussrate nach Abnahme des Abschlussberichtes in Höhe von (netto) 20.000,- € | 1 | 60000 | 0 | 2017-06-21 | 71400 | 17.04.2017 28.09.2018 22.02.2019
F10 | 2011 | Schutztechnik in Verteilungsnetzen der Zukunft, RWTH Aachen | RWTH Universität Aachen (Projekt "Netze der Zukunft" auf politischer Ebene) | Univ.-Prof. Dr.-Ing. Armin Schnettler | kein Forschungsprojekt des Vereins, Verein ist beratend tätig | keine, nur verbundene Projekte und Personalkosten Dr. Bessei und Hess | abgeschlossen | 0 | 0 |  | 0
F11 | 2013 | Aktive Sicherung | Vorstudie Dr. Bessei / Prof. Igel |  | Projekt nicht gestartet | Projekt nicht gestartet | abgelehnt | 3300 | 0 |  | 0
F13 | 2013 | Selektivität im Netz der Zukunft | Projektskizze Dr. Bessei liegt vor, Hochschule noch nicht benannt | ggf. Prof. Igel Hochschule des Saarlands, Projektpartner ProFuDis | Projekt nicht gestartet | Projekt nicht gestartet, Überschneidung mit Aachen prüfen | on hold | 61000 | 0 |  | 0 |  | Relevanz noch gegeben?
F14 | 2013 | Prüfung und Neukalkulation CO₂-Ausstoß, | Herr Bräuninger |  | Projekt nicht gestartet | Projekt nicht gestartet | abgeschlossen | 4000 | 0 | 2015-03-04 | 4760 | 2015-08-04
F15 | 2013 | Grundlegende Untersuchungen zum Einsatz von Sicherungen in PV-Anlagen (Langzeitversuche) | Fraunhofer Institut Kassel (Exot, auf PV-Anwendungen spezialisiert) | Peter Funtan, Fraunhofer IWES, Kassel | Projekt grundsätzlich befürwortet, Herr Funtan sucht weitere Projektpartner und plant Antragstellung beim BMU im Herbst 2016 | Rücksprache durch H.Seefeld, Rück-nahme des offenen Betrages am 8.3.18 | 1 | 20000 | 0 | 2017-03-28 | 0
F16 | 2013 | 100 Jahre Vorurteile (Sicherungen versus Leistungsschalter) | ppt-Präsentation und Fachaufsatz |  | erl. | 2700 | abgeschlossen | 3300 | 0 | 2015-03-04 | 1785 | 2015-03-11
F17 | 2014 | HH-Sicherungen: Temperaturverhalten unter Belastung innerhalb von SF6-Anlagen | HTW Berlin | Prof. Gräf |  |  | abgeschlossen | 25000 | 0 | 2014-12-02 | 25000 | 2014-12-15
F17.1 | 2015 | Folgeprojekt F17: Aufwand für weitere Untersuchungen, Anfrage vom 3.8.2015 |  | Prof. Gräf | Voranfrage: Kostenübernahme wiss. Mitarbeiter für 6 Monate, für weitere Untersuchungen | Projekt gestartet; | abgeschlossen | 40000 | 0 | 2015-08-05 | 40000 | 2015-09-21
F18 | 2015 | Einsatz von Schmelzsicherungen zum Schutz von Personen und Anlagen in DC-Systemen TP 1 | Technische Universität Ilmenau | Prof. Schau, TU Ilmenau | Projekt in drei Teilprojekte aufgeteilt: 1. Teilprojekt in drei Raten über 42.000,- (30000/8000/4000) | 42000,- | abgeschlossen | 42000 | 0 | 2015-07-20 | 42000 | 04.08.2015 03.03.2016 14.06.2016
F18.1 | 2016 | Einsatz von Schmelzsicherungen zum Schutz von Personen und Anlagen in DC-Systemen - TP 2 | Technische Universität Ilmenau | Prof. Schau, TU Ilmenau | Projekt in drei Teilprojekte aufgeteilt: 2. Teilprojekt in drei Raten über 45.000,- (30.000/10.000/5.000) | Start geplant 1.5.2016 | abgeschlossen | 45000 | 0 | 2016-03-02 | 45000 | 15.06.2016 30.11.2016 20.03.2017 | Rechnungen von JM über Muster: 5500€
F18.2 | 2017 | Einsatz von Schmelzsicherungen zum Schutz von Personen und Anlagen in DC-Systemen - TP 3 | Technische Universität Ilmenau | Prof. Schau, TU Ilmenau | Projekt in drei Teilprojekte aufgeteilt: 3. Teilprojekt in drei Raten über 59.000,- (40.000/12.000/7.000) | Start geplant 1.2.2017; 50.000 (35000,10000,5000) | abgeschlossen | 50000 | 0 |  | 50000 | 08.03.2017 23.11.2017
F18.3 | 2018 | Verfahren zur Auswahl von Sicherungen in DC Systemen TP1 | Technische Universität Ilmenau | Prof. Schau, TU Ilmenau | Gespräch geplant: Herr Seefeld/ Prof. Schau | (37.000,9.000,6.000) + MwSt. | abgeschlossen | 52000 | 0 | 2018-01-20 | 52000 | 16.08.2018 11.01.2019 17.04.2019 | MV 2018
F18.4 | 2019 | Verfahren zur Auswahl von Sicherungen in DC Systemen TP2 | Technische Universität Ilmenau | Prof. Schau, TU Ilmenau | Gespräch geplant: Herr Seefeld/ Prof. Schau | 50000,- (35.000,- 10.000,- 5000,-) | 1 | 50000 | 5000 | 2018-12-11 | 45000 | 17.04.2019 3.9.2019 | VS Würzburg
F18.5 | 2020 | Verfahren zur Auswahl von Sicherungen in DC Systemen TP3 | Technische Universität Ilmenau | Prof. Schau, TU Ilmenau | Gespräch geplant: Herr Seefeld/ Prof. Schau | 50000,- (35.000,- 10.000,- 5000,-) | 1 | 50000 | 0 |  | 0 |  | VS Würzburg; VS Eltville 10.12.19: Geld wird nach Eingang Aurubis Geld im Januar bewilligt.+
F19 | 2016 | DC-Sicherungen für Hochvolt(HV)-Bordnetze |  | TU Braunschweig, Dr. Wilkening | wird nicht verfolgt- | geschätze Kosten 125.000,-€ | abgelehnt
I1 | 2013 | ICEFA 2015 | Technische Universität Dresden |  |  | 125000 | abgeschlossen | 125000 | 0 |  | 92494.44 | 2014-09-24 | 2015-08-11 | 2015-10-08
I2 | 2019 | ICEFA 2019 | Abgeschlossen, Aufwand geringer, da der Vorstand nicht teilgenommen hat |  |  | Rückstellung geplant am 8.3.2018 für Spende /Werbemittel und Reisekosten | abgechlossen | 30000 | 0 | 2018-03-08 |  |  | VS Würzburg: halbiert. 11.12.2018 | 2019-11-30
S1 | 2016 | Langzeitverhalten elektrischer Verbindungen unter extremen klimatischen Bedingungen |  | Prof. Dr.-Ing. Steffen Großmann | Spendenanfrage |  | abgeschlossen | 20000 | 0 | 2016-03-02 | 20000 | 2016-12-16
F20 | 2016 | Anforderungen und Analyse von Optionen für NS-Blinding (triggerbare Sicherungen) |  | Dipl.-Ing. Glinka |  |  | abgeschlossen | 20000 | 0 | 2017-03-28 | 23800 | 16.10.2017 12.04.208 | Bedingung: Marktvolumen liegt vor
I3 | 2019 | 25 Jähriges, Workshop Kloster Eberbach |  | NH/HH | Rückstellung für Event 16.6.2020; | Diskussion KOWNATZKY / GROTE: 30.000: 17.4.19: 15000,- im April, 15.000,- im Mai | 1 | 45000 | 36036.94 | 2019-08-07 | 8963.06 |  | Nachtrag 15.000,- lt Email HK vom 7.8.2019
[6 empty] | Gesamt | 1 | 1424700 | 41595.72 |  | 1076196.07
[6 empty] | Incl. 19% MwSt. |  |  | 49498.9068
Note on A2: F = Forschungsprojekt, B= Bildungsförderung
Note on B2: für zukünftige Projekte angeben
Note on I2: excl. MwSt
Note on J2: excl. MwSt
Note on L2: excl. MwSt, bei Projekten welche über mehrere Jahre laufen, Teilprojekte einzeln aufsummieren
Note on J3: Martin Grote ¦ Driescher-Wegberg: Lt. Frau Zwicknagel alles in 2013 bezahlt.
Note on L8: Martin Grote ¦ Driescher-Wegberg: Ohne MwSt, die in den Re. für Material enthalten ist
Note on L15: Martin Grote ¦ Driescher-Wegberg: Rechnung Ilemanu 27.11.13 über 27.000+MwSt. am 3.12.13 angewiesen
Note on J17: Martin Grote ¦ Driescher-Wegberg: Zahlung von 13.8.2013, Schlussrate, somit alles ok.
Note on L36: Volker Seefeld: Budget nicht ausgeschöpft
Note on I38: Volker Seefeld: ursprünglich 40.000€ gewünscht, jedoch nicht bewilligt